## Hoja1
Fecha de petición | N° | Tareas MRV pendientes | Atendidas | No atendidas | Observaciones | Fecha de de atención
2020-08-24 | 1 | Verificar los registros de cocción leña negativos | corregido |  | Actualizar script de base dataos para solucionar el problema en el registro de negativos en cocinas, esta limpiara los datos sobrantes y mostrará los cálculos debidamente. | 2020-08-26
2020-08-17 | 2 | Problema en la ventana de resultados y las unidades | corregido |  | Se enviaron las plantillas actualizadas corrigiendo la unidad que se muestra en los resultados, estas deben ser reemplazadas en la aplicación. | 2020-08-18
2020-08-17 | 3 | Problema al revisar con el especialista RER conectado | corregido |  | Se envio el store de correción para la revisón de los registros en esa medida. | 2020-08-18
2020-08-25 | 4 | se podría hacer que esa opción no aparezca hasta que recién se hayan llenado los datos? Además de no incluir esa opción de datos y montos de inversión cuando antes el que ya registró indicó que gustaría que sea visible (En ventana de envio a revisión en postulante) | corregido |  | Se corrigen archivos JS que se deben reemplazar en la aplicación para no mostrar la ventana de envio hasta que los campos obligatorios esten completos. | 2020-08-27
2020-08-17 | 5 | Vehiculos electricos recorrido demora en cargar 3 datos. | corregido |  | Se agrega un mensaje indicando que el registro se calcula, de forma que se conozca cuando finaliza la carga y se deben mostrar los datos. | 2020-08-18
2020-08-26 | 6 | Corregir ventana identificación en manual | Corregido |  | Se reviso en los 5 manuales que se describa la pestaña a corregir y se quito en los caso que no se mostraba. | 2020-08-27
2020-08-26 | 7 | La sección de reporte parece no estar bien | Corregido |  | Esta observación esta asociada al reporte de Escenario | 2020-08-27
2020-08-26 | 8 | Estas instituciones, que fueron pruebas, no se borraron automaticamente. Las eliminaré | Corregido |  | El usuario final corrigió la observación a tráves del mantenimiento de la plataforma. | 2020-08-26
2020-08-26 | 9 | En mantenimiento escenarios solo hay datos de lamparas de alumbrado público. Datos son extraños, no se cual es la fuente de los mismos. | Corregido |  | Se realizo un nuevo diseño para mostrar los escenarios por medida de mitigación, en ellas se mostrarán las tCO2 reducidas por año según la medida de mitigación. | 2020-08-27
2020-08-27 | 10 | En el manual, registro de factores da opciones de lista y texto.En la plataforma solo lista | corregido |  | Se actualizo las capturas en el manual del administrador de forma que refleje las opciones como se muestra en la plataforma. | 2020-08-27
2020-08-27 | 11 | Revisar plataforma en base a opciones y registros con excel brindados | Corregido |  | Se revisaron los cálculos de las acciones ya calculadas en el plataforma según las plantillas excel brindadas y se observo que los datos son correctos, existe uno de EEE motores que aun no se subió a calcular pero si se nos brindo la plantilla excel. | 2020-08-29
2020-08-27 | 12 | Manual dice tipo de iniciativa pero Plataforma indica acción. Debe ser acción, actualizar en mantenimiento tipo de iniciativa | Corregido |  | Se corrigió las capturas del mantenimiento de tipo de iniciativa como se encuentra actualmente en la plataforma. | 2020-08-28
2020-08-27 | 13 | En descripción de parámetro dice la definición de combinación de unidades. En mantenimiento parametro | corregido |  | Se envia una plantilla con la descripción del parametro que sera reemplazada en la plataforma MRV. | 2020-08-28
2020-09-01 | 14 | Estas guías rapidas las vamos a imprimir pronto para su entrega por lo que les pediría las vean cuanto antes |  | Pendiente | Se realizaron las correcciones de las observaciones según lo solicitado por el usuario final | 2020-09-02
2020-09-03 | 15 | En la plataforma en la parte publica la pregunta "¿Cómo puedo ser parte de la solución?" tiene unas palabras juntas, se deben separar. |  | Pendiente
2020-09-03 | 16 | Como puede un visitante o un usuario administrado (sin previo registro) ver la descripción de cada una de las medidas de mitigación? Esto se pondra en el mismo modal estadistico |  | Pendiente
2020-09-03 | 17 | Aquí, cual sería el login? El manual habla del login, corregir en guia el termino LOGIN | Corregido |  | Se cambio el termino login por el termino "ventana de ingresar" en la guia rapida | 2020-09-03
2020-09-03 | 18 | No queda claro este enunciado. cálculo promedio de todos los datos registrados. Eso de promedio a que refiere?, corregir en guia rapida | corregido |  | Se corrigio el termino de promedio por "calculo del valor total" en la guia rapida. | 2020-09-03
2020-09-03 | 19 | También les voy a pasar una versión actualizada del sello, cambiar en plataforma MRV cuando se envia a revisión el detalle. |  | Pendiente
2020-09-03 | 20 | Se debe ser explicito donde se encuentra el filtro cuando se describe en la guia rapida | corregido |  | La explicación del filtro en la plataforma MRV se coloco en las secciones principales de manera que el usuario primero comprenda este opción y pueda seguir con las demas opciones (seguimiento, descarga de ficha , etc). | 2020-09-03
2020-09-03 | 21 | En la guia cuando se envia a revisión la acción se dice que se marcan las dos opciones, pero en la imagen no se ve | corregido |  | Se actualizo la captura del marcado de datos publicos en la guia rapida | 2020-09-03
2020-09-03 | 22 | Adicionar que pasaria si agrego otro formato en el detalle masivo en la guia rapida | corregido |  | Se explico en la guia rapida que sucede si se selecciona otro formato al colocar los datos para el detalle a traves de archivo excel. | 2020-09-03
2020-09-03 | 23 | Cuadro blanco tiene exactamente el mismo título que el anterior y no son exactamente iguales. Modificar título. En MRV cuando se observa el acumulado por detalle |  | Pendiente | Se envia una plantilla Js corrigiendo el nombre de la tabla que se muestra cuando se selecciona el acumulado por cada registro | 2020-09-04
2020-09-03 | 24 | En lugar de decir Reducción debe decir: Emisiones de GEI reducidas, en tabla y gráfico. La tabla, su título debe ser: Emisiones de GEI reducidas por medida de mitigación: xxxxx (tCO2eq). Mismo título para la gráfica. Se debe poner un ejemplo para cada tipo de reporte. En guia y MRV debe aparecer el nombre de la medida en el reporte |  | Pendiente
2020-09-04 | 25 | En el caso de vehículos no puede pasar como hacemos con las cocinas que el valor es automático para los siguientes años, no se debe ver el acumulado en vehiculos ni auditoria (El acumulado por detalle) |  | Pendiente | Se envian dos archivos JS que se deben reemplazar para corregir que solo en estas dos medidas no se muestren los acumulados por registro | 2020-09-04
2020-09-04 | 26 | Mejorar marco en capturas de la guia rapida administrado | Corregido |  | Se actualizo las capturas que presentaban este problema en el marco | 2020-09-04
2020-09-04 | 27 | Revisar aquí el nombre de la acción de mitigación. Esta errado. En guia rapida reporte de acción de mitigación por sector y medida de mitigación | Corregido |  | Se cambio el nombre a la acción que se mostraba en el reporte de acción de mitigación | 2020-09-04
28
29
30
31