## Hoja1
N° | Tareas MRV pendientes | Atendidas | No atendidas | Observaciones
1 | Verificar los registros de cocción leña negativos | corregido |  | Actualizar script de base dataos para solucionar el problema en el registro de negativos en cocinas, esta limpiara los datos sobrantes y mostrará los cálculos debidamente.
2 | Problema en la ventana de resultados y las unidades | corregido |  | Se enviaron las plantillas actualizadas corrigiendo la unidad que se muestra en los resultados, estas deben ser reemplazadas en la aplicación.
3 | Problema al revisar con el especialista RER conectado | corregido |  | Se envio el store de correción para la revisón de los registros en esa medida.
4 | se podría hacer que esa opción no aparezca hasta que recién se hayan llenado los datos? Además de no incluir esa opción de datos y montos de inversión cuando antes el que ya registró indicó que gustaría que sea visible (En ventana de envio a revisión en postulante) | corregido |  | Se corrigen archivos JS que se deben reemplazar en la aplicación para no mostrar la ventana de envio hasta que los campos obligatorios esten completos.
5 | Vehiculos electricos recorrido demora en cargar 3 datos. | corregido |  | Se agrega un mensaje indicando que el registro se calcula, de forma que se conozca cuando finaliza la carga y se deben mostrar los datos.
6 | Corregir ventana identificación en manual | Corregido |  | Se reviso en los 5 manuales que se describa la pestaña a corregir y se quito en los caso que no se mostraba.
7 | La sección de reporte parece no estar bien | Corregido |  | Esta observación esta asociada al reporte de Escenario
8 | Estas instituciones, que fueron pruebas, no se borraron automaticamente. Las eliminaré | Corregido |  | El usuario final corrigió la observación a tráves del mantenimiento de la plataforma.
9 | En mantenimiento escenarios solo hay datos de lamparas de alumbrado público. Datos son extraños, no se cual es la fuente de los mismos. | Corregido |  | Se realizo un nuevo diseño para mostrar los escenarios por medida de mitigación, en ellas se mostrarán las tCO2 reducidas por año según la medida de mitigación.
10 | En el manual, registro de factores da opciones de lista y texto.En la plataforma solo lista | corregido |  | Se actualizo las capturas en el manual del administrador de forma que refleje las opciones como se muestra en la plataforma.
11 | Revisar plataforma en base a opciones y registros con excel brindados | Corregido |  | Se revisaron los cálculos de las acciones ya calculadas en el plataforma según las plantillas excel brindadas y se observo que los datos son correctos, existe uno de EEE motores que aun no se subió a calcular pero si se nos brindo la plantilla excel.
12 | Manual dice tipo de iniciativa pero Plataforma indica acción. Debe ser acción, actualizar en mantenimiento tipo de iniciativa | Corregido |  | Se corrigió las capturas del mantenimiento de tipo de iniciativa como se encuentra actualmente en la plataforma.
13 | En descripción de parámetro dice la definición de combinación de unidades. En mantenimiento parametro | corregido |  | Se envia una plantilla con la descripción del parametro que sera reemplazada en la plataforma MRV.