## Hoja1
Fecha de petición | N° | Tareas MRV pendientes | Atendidas | No atendidas | Observaciones | Fecha de de atención | Complejidad | Responsable
| 1 | Añadir info a la opción de tipo de auditoria.Andrea se encargará. Sera el del REES. | Atendidas | Pendiente
| 2 | Que son questions mark sean mas notorios, tal vez se deba cambiar el color o poner debajo de los textos. |  | Pendiente
| 3 |  |  | Pendiente
| 4 | Se deben agregar las dos columnas que faltan en la tabla celeste que esta en la cabecera.Agregar la columna Sector y la instituión auditada. |  | Pendiente
| 5 | Cambiar nombre de "auditor" por "auditado por" y las opciones según el excel, EMSE o persona natural. |  | Pendiente
| 6 | Cambiar columna de "Oportunidad de mejora identificada….." por solo "Oportunidad de mejora identificada" y tambien ver la forma que el contenido no se vea cortado. |  | Pendiente
| 7 | Las auditorias deberian descontarse de otras medidas, los primeros 7 se descontaran de etiquetado (13:00) |  | Pendiente
| 8 | Ajuste para la medida de auditoria para ver si fue verificado (14:23) y esto sera al final ira en los reportes ya cuando se apruebe con el administrador. |  | Pendiente
| 9 | Solicitar la descripción que ira por cada una de las columnas que se registran. |  | Pendiente
| 10 | autocomplete="off" desactivar el autocomplete de los campos de la auditoria y en general las demas medidas. |  | Pendiente
| 11 | Columna descripción BAU, carlos indica mientras se va escribiendo en otro textbox se vaya mostrando el texto complete, label o tooltip. |  | Pendiente
| 12 | Poner nombre en encabezado como "BAU" o colocar una explicación de a que se refieren ese grupo de columna de colores (naranja y verde), el verde puede tener un encabezado que diga "Acciones implementadas de Mejora de eficiencia energetica". Y en el azul se puede poner "Resultados obtenidos por las mejoras". |  | Pendiente
| 13 | Las unidades no se pueden seleccionar por defecto cuando ya se selecciono el energetico. |  | Pendiente
| 14 | A las unidades GAL y T hay que completar el nombre, galones y toneladas. |  | Pendiente
| 15 | El area naranja debe llenarse automaticamente porque son independientes. Luego se calcula recien el verde, una vez se ingresen los datos. |  | Pendiente
| 16 | Se debe colocar mayor el tiempo de sesión en MRV, 1h si es posible. |  | Pendiente
17
18
19
20
21
22
23
24
TOTAL | 24 |  | 0 | 16 |  |  | 0
PORCENTAJE | 100 |  | 0 | 66.6667